## Plan CM
Plan de Administración de Configuración
Items de Configuración a Administrar
Organizacional
Nombre del Ítem De Configuración | Nomenclatura | Linea base
Cronograma Organizacional | Cronograma Organizacional | N/A
Configuración
Plan de Administración de Configuración | Plan Configuración | N/A
Monitoreo
Reporte de monitoreo | Reporte Monitoreo-AAMMDD | N/A
Minuta de monitoreo | Minuta Monitoreo-AAMMDD | N/A
Métricas
Plan de métricas | Plan Métricas | N/A
Concentrado de métricas | Concentrado Métricas | N/A
Calidad
Plan de auditoría | Plan Auditoría | N/A
Checklist Auditoría | Checklist Auditoría | N/A
Checklist de Auditoría Organizacional | Checklist Auditoría Organizacional-AAMMDD | N/A
Políticas
Políticas | Políticas de soporte | N/A
Procesos
Nombre del Ítem De Configuración | Nomenclatura | Línea Base
Planeación
Cambios
Solicitud de cambios | PTL_Solicitud Cambios
Calidad
Plan de auditoría | Plan Auditoría
Checklist Auditoría | Checklist Auditoría
Checklist de Auditoría Organizacional | Checklist Auditoría Organizacional-AAMMDD
Proyectos
Nombre del Ítem De Configuración | Nomenclatura | Línea Base
Planeación
Cambios
Solicitud de cambios | <PRY>_Solicitud Cambios
Auditoría
Checklist Auditoría | <PRY>_Checklist Auditoria-AAMMDD | N/A
Linea Base
Nombre de Línea Base | Momento de Creación | Contenido
Linea Base
Planeación | Al finalizar Planeación | Plan estratégico + Estimación + Catalogo de Servicios
Nomenclatura
Items Únicos Versionables (Ver instrucciones de nomenclatura)
Artefactos que se crean una vez en el proyecto y luego se versionan ante cambios
PTL: Sigla para identificar que el documento es una plantilla de ejemplo.
PRY: Sigla para identificar de manera única el proyecto.
PRY_NombreArfecto
Ejemplo: PRY_Estimacion
Mecanismos de respaldo de Datos
Respaldos Se realizan cada semana (Domingos a las 5 AM), Dichos respaldos generan un comprimido semanal con los archivos agregados hasta la fecha y se versionan en el repositorio de GITHUB con el comentario 'respaldo de archivos'
Herramientas | Dirección | Descripción
GITHUB |  | Sistema de versionado de documentos que respalda todos los cambios generados en un repositorio a nivel nube, este método depende del uso de llaves SSH para la transferencia de archivos.
JIRA |  | Sistema de levantamiento de tickets que permite tener una mejor organización al momento de generar soporte con diversos usuarios de la empresa.

## Procesos (hidden)
Artefactos
Proceso | Ventas | Planeacion | Diseño y Arquitectura | Desarrollo | Cambios | Entrega | Configuración | Monitoreo
Experto | Clemente Gonzalez/ Eduardo Medina / Víctor Bárcenas | Víctor Bárcenas/ Clemente González | Marco Luján/Chema Armendaríz/Eduardo Medina | Todo el equipo de desarrollo | Eduardo Medina / Clemente González | Victor Bárcenas / Clemente González | Marco Lujan / Eduardo Medina | Clemente González / Víctor Bárcenas
| Levantamiento de Requerimientos | Plan de Riesgos | Especificaciones de diseño de interfaces | Versiones de Código y Diseño | Solicitud de cambios | Carta de aceptación o liberación de proyecto | Plan de Configuración | Plan de Riesgos actualizado
| Análisis de Requerimientos | Plan de Capacitación | Documento Diseño Arquitectura | Plan de pruebas actualizado | Análisis de solicitud de cambios |  | Plan de Auditorías | Plan de Capacitación actualizado
| Analisis de Requerimientos aprobado | Plantilla de recursos | Plan de Pruebas | Versión liberada | Dictaminación (minuta de aprobación de cambios) |  |  | Plantilla de recursos actualizado
| Estimación | WBS del proyecto (Gantt) | [5 empty] | WBS del proyecto (Gantt) actualizado
| Propuesta | Presentacion kickoff | [5 empty] | Minutas (Bitácoras en los hitos) | 51
| Propuesta aprobada por operación | Minuta Kickoff | [5 empty] | Informe de avances periodicos | 50
| Propuesta aprobada por cliente | [6 empty] | Lista de bloqueos/Compromisos/Plan de acción
| Contrato | [6 empty] | Bitácora de Gestión de datos
Organizacional
Proceso
Proyecto