## Plan de Calidad
Plan de calidad
Auditorias a procesos, fisica funcional
Procesos | Momento de ejecucion | Responsable
Planeación | Al finalizar fase de planeación | Auditor Externo
Ejecución | Mensual | Auditor Externo
Monitoreo | Mensual | Auditor Externo
Metricas | Semestral | Auditor Externo
Calidad | Semestral | Auditor Externo
Configuración | Semestral | Auditor Externo
Auditorias a productos
Productos | Momento de ejecucion | Responsable
Plan estrategico | Al finalizar fase de planeación | Auditor Externo
Estimación | Al finalizar fase de planeación | Auditor Externo
Catalogo de Servicio | Al finalizar fase de planeación | Auditor Externo
Reporte de monitoreo | Mensual | Auditor Externo
Plan de metricas | Semestral | Auditor Externo
Plan de configuración | Semestral | Auditor Externo
Plan de auditorias | Semestral | Auditor Externo
Estrategia de seguimiento
Momento de ejecución | Tiempo | Responsable | Escalamiento
Productos | 2 dias habiles | Coordinador de Soporte | Dirección
Procesos | 5 dias habiles | Coordinador de Soporte | Dirección