## Esfuerzo
<Periodo> |  | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | Preventivo | 27 | 20 | 25.93%
| Correctivo | 27 | 15 | 44.44%
Planeación | Preventivo | 45.6 | 25 | 45.18%
| Correctivo | 91.2 | 80 | 12.28%

## Costos
<Periodo> | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | 2247.525 | 2000 | 11.01%
Planeación | 5693.73 | 5600 | 1.646%

## Procesos
|  | <Periodo> | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Procesos | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Planeación | 80% | - | - | 80%
2 | Ejecución | 50% | - | - | 50%
3 | Monitoreo | 90% | - | - | 90%
| Organizacional | <Periodo> | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
|  | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Metricas | 85% |  |  | 85%
2 | Calidad | 100% |  |  | 100%
3 | Configuración | 95% |  |  | 95%

## Productos
|  | <Periodo> | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Procesos | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Plan estratégico | 30% | - | - | 30%
2 | Estimación | 50% | - | - | 50%
3 | Reporte de monitoreo | 100% | - | - | 100%
| Organizacional | <Periodo> | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
|  | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Plan de métricas | 85% | - | - | 85%
2 | Plan de configuración | 70% | - | - | 70%
3 | Plan de auditorias | 100% | - | - | 100%

## Física
|  | <Periodo> | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Fisicas | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Elementos de Configuración | 30% | - | - | 30%
2 | Línea Base | 50% | - | - | 50%
3 | Cambios | 100% | - | - | 100%

## Funcional
|  | <Periodo> | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Funcional | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Línea Base | 30% | - | - | 30%
2 | Entregables | 50% | - | - | 50%
3 | Control de Cambios | 100% | - | - | 100%