## Plan CM
Plan de Administración de Configuración
Items de Configuración a Administrar
Organizacional
Nombre del Ítem De Configuración | Nomenclatura | Linea base
Cronograma Organizacional | Cronograma Organizacional | N/A
Configuración
Plan de Administración de Configuración | PlanConfiguración | N/A
Medición y Monitoreo
Reporte de monitoreo | Reporte Monitoreo-AAMMDD | N/A
Minuta de monitoreo | Minuta Monitoreo-AAMMDD | N/A
Plan de métricas | Plan Métricas | N/A
Concentrado de métricas | Concentrado_Métricas | N/A
Calidad
Plan de calidad | Plan_calidad
Checklist Auditoría | PTL_Checklist_Auditoría | N/A
Auditoría Organizacional | Auditoría_Organizacional_YYMMDD
Políticas
Políticas Soporte | Políticas de soporte | N/A
Políticas Organizacionales | Políticas_organizacionales
Planeación
Plan de Riesgos | PTL_Plan_riesgos
Estimación | PTL_Estimación
Plan Estratégico | PTL_Plan_estratégico
Catalogo de servicios | PTL_Catalogo_servicios
Cambios
Solicitud de cambios | PTL_Solicitud Cambios
Procesos
Nombre del Ítem De Configuración | Nomenclatura | Línea Base
Planeación
Plan de Riesgos | Plan_riesgos
Estimación | Estimación
Plan Estratégico | Plan_estratégico
Minuta de compromiso | Minuta_compromiso
Catalogo de servicios | Catalogo_servicios
Cambios
Solicitud de cambios | Solicitud_Cambios_YYMMDD
Calidad
Checklist Auditoría | Checklist_Auditoría_YYMMDD | N/A
Linea Base
Nombre de Línea Base | Momento de Creación | Contenido
Linea Base
Planeación | Al finalizar Planeación | Plan estratégico + Estimación + Catalogo de Servicios
Nomenclatura
Items Únicos Versionables (Ver instrucciones de nomenclatura)
PTL: Sigla para identificar que el documento es una plantilla de ejemplo.
Mecanismos de respaldo de Datos
Respaldos Se realizan cada semana (Domingos a las 5 AM), Dichos respaldos generan un comprimido semanal con los archivos agregados hasta la fecha y se versionan en el repositorio de GITHUB con el comentario 'respaldo de archivos'
Herramientas | Dirección | Descripción
GITHUB | https://github.com/jovannyzepeda/escuela1 | Sistema de versionado de documentos que respalda todos los cambios generados en un repositorio a nivel nube, este método depende del uso de llaves SSH para la transferencia de archivos.
JIRA | 201.168.207.98:9005 | Sistema de levantamiento de tickets que permite tener una mejor organización al momento de generar soporte con diversos usuarios de la empresa.

## Procesos (hidden)
Artefactos
Proceso | Ventas | Planeacion | Diseño y Arquitectura | Desarrollo | Cambios | Entrega | Configuración | Monitoreo
Experto | Clemente Gonzalez/ Eduardo Medina / Víctor Bárcenas | Víctor Bárcenas/ Clemente González | Marco Luján/Chema Armendaríz/Eduardo Medina | Todo el equipo de desarrollo | Eduardo Medina / Clemente González | Victor Bárcenas / Clemente González | Marco Lujan / Eduardo Medina | Clemente González / Víctor Bárcenas
| Levantamiento de Requerimientos | Plan de Riesgos | Especificaciones de diseño de interfaces | Versiones de Código y Diseño | Solicitud de cambios | Carta de aceptación o liberación de proyecto | Plan de Configuración | Plan de Riesgos actualizado
| Análisis de Requerimientos | Plan de Capacitación | Documento Diseño Arquitectura | Plan de pruebas actualizado | Análisis de solicitud de cambios |  | Plan de Auditorías | Plan de Capacitación actualizado
| Analisis de Requerimientos aprobado | Plantilla de recursos | Plan de Pruebas | Versión liberada | Dictaminación (minuta de aprobación de cambios) |  |  | Plantilla de recursos actualizado
| Estimación | WBS del proyecto (Gantt) | [5 empty] | WBS del proyecto (Gantt) actualizado
| Propuesta | Presentacion kickoff | [5 empty] | Minutas (Bitácoras en los hitos) | 51
| Propuesta aprobada por operación | Minuta Kickoff | [5 empty] | Informe de avances periodicos | 50
| Propuesta aprobada por cliente | [6 empty] | Lista de bloqueos/Compromisos/Plan de acción
| Contrato | [6 empty] | Bitácora de Gestión de datos
Organizacional
Proceso
Proyecto